Proposition d'une mission sous forme de stage pour l'April dans le cadre notamment des activités du groupe de travail Libre Association
# Dates et durée
- Date de début de stage : lundi 4 avril
- Date de fin de stage : vendredi 30 septembre
- Durée du stage : 6 mois
- Quotité de travail : temps plein

# Missions durant la période du stage
#### Mission principale
- Réalisation d'un guide pour la promotion en milieu associatif. Ceci supposant la défnition et la mise en oeuvre des actions suivantes :
  - Recueillir auprès d'associations des témoignages concernant leurs besoins fonctionnels afin de sélectionner des logiciels qui seront présentés dans le guide.
  - Recueillir auprès d'associations des témoignages concernant leur usage des logiciels libres.
  - Recenser / animer un réseau pour la diffusion du guide.
  - Rédiger les notices des logiciels sélectionnés.
  - Mettre en valeur dans le guide l'expérience recueillie auprès des associations pour la partager.

#### Missions secondaires
A partir des missions du groupe recensées sur le wiki[1], prioriser avec les membres du groupes les actions qui pourront être connectées à la mission principale. En particulier les deux actions secondaires suivantes devront être prises en compte :
[1] http://wiki.april.org/w/ActionsLibreAssociations
Actions auprès des têtes de réseaux représentatives de réseaux associatifs importants. En particulier , rebondir sur la a dynamique impulsée fin 2010 par le CNAJEP et le Manifeste produit à cette occasion qui mentionne les Logiques libres.

- Questionnaires aux associations et collecte d'expériences : cette action devra être remise en discussion dans la mesure où elle pourra permettre sans doute de contribuer à l'action principale. Les éléments ci-après seront des étapes nécessaires :
  - Animation de réseau pour collecter des expériences.
  - Refonte du site Internet Libreassociation.info pour faciliter le travail collaboratif ou utilisation de Drupal sur www.april.org.
# Mode d'organisation
#### Approche quant à l'organisation
Pour la raison essentielle évoquée en introduction d'un stage souhaité, l'idée est de permettre le télétravail. L'autre avantage perçu consiste à réduire les coûts pour le ou la stagiaire quant à un éventuel hébergement qui serait sinon nécessaire sur Paris.
Cette approche doit doit aussi pour l'April avoir une vocation expérimental et devra donc faire l'objet d'un bilan sur ce point. Il doit être intéressant à terme pour l'April étant donné son objet, d'avoir de la matière et une retour sur cette question qui va sans doute tendre à se développer dans le monde du travail. Sans viser une analyse exhaustive, ce retour devra formaliser les éléments importants à passer en revue pour que se déroule au mieux une mission par télétravail.
#### Encadrement
Maître de stage : Frédéric Couchet. Frédéric sera encadrant vis-à-vis de l'établissement scolaire et assurera le suivi méthodologque du projet.
1 Référent Mission : points d'étapes « physiques » sur les missions (viser une fréquence toutes les semaines avec objectif de tenir absolument un point au moins une fois toutes les deux semaine) : François Poulain, en particulier sur la question de la rédaction du guide de promotion du logiciel libre.
2 Soutiens Mission : référents complémentaires du Référent de Mission, l'objectif est d'éviter tout manquement dans le suivi et l'accompagnement par les bénévoles : Vincent Calame et Laurent Costy.
En cas d'impossibilité de rencontre physique à Paris, des temps de rencontres pourront aussi être envisagés à Dijon avec Laurent. A minima, il y aura au moins un point via IRC par semaine.
La stagiaire devra être présente aux revues hebdomadaire le vendredi à 12h00 sur le canal IRC de l'April.
Présence souhaitée aussi lors des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre[2].
[2] http://2011.rmll.info/

# Éléments financiers
#### Gratification
La proposition, dont la personne identifiée est au fait, serait de porter le montant de la gratification au maximum légal soit 417,09 € ; ce qui est le montant réglementé pour rester en dessous d'obligations sociales complémentaires.

La proposition est de respecter ce montant pour rester dans cette logique de stage et ne pas faire un pas vers du salariat masqué.

#### Synthèse des coûts sur 6 mois

Postes	Montant	Remarque éventuelle
Gratification	2 502,54 €	6 x 417,09 €
Déplacements AR Paris/Lyon	1 800,00 €	2 par mois estimé mais voir point sur les rencontres physiques et vérifier auprès de la stagiaire éventuelle possession d'une carte jeune.
AR RMLL Lyon – Strasbourg	150,00 €
Hébergement – nourriture RMLL	150,00 €
Divers	100,00 €
TOTAL	4 702,54 €